## Scope Projet
ID | Fonctionnalité | Sous-fonctionnalité | Objectif (lien avec les besoins métier) | Notes | Test d'acceptation | Valeur métier | Story points (complexité) | Valeur / point | Statut
1 | Login | s'inscrire | La possibilité de créer un compte client sur le site et de s'y connecter |  | l'utilisateur peut s'inscrire/ se connecter | 20 | 3 | 6.6667 | Terminé
2 | Espace administrateur | controle d'accès | Création d'un espace administrateur / ajout compte admin, consultation des factures |  | L'espace administration est disponible | 20 | 3 | 6.6667 | Terminé
3 | Gestion des stocks |  | CRUD de produit |  | la gestion des produits peut se faire par le/les administrateur(s) | 8 | 13 | 0.61538 | Terminé
4 | achat des produits | Ajouter au panier | achat de produits par un utilisateur connecté |  | le compte du mandant est crédité lors de chaque achat | 2 | 100 | 0.02 | En cours
5 | recherche des produits | Filtrage par catégorie | permettre aux clients de filtrer les produits en fonction de ses besoins |  | le filtrage fonctionne selon les valeurs entrées par l'utilisateur | 2 | 13 | 0.15385 | Terminé
6 | gestion des rdv | affichage du détail des rdv, confirmation/annulation des rdv, réponse à la confirmation ou annulation de l'admin / calendrier | apporter une vue d'ensemble des rdv quotidien/ hebdomaire à l'administrateur, le mandant reçois un mail lors de la demande d'un rdv et peut confimer ou annulé / |  | Les rdv s'affiche sous forme de liste et un calendrier (API Google) dans l'espace admin, les réponses de confirmation ou annulation sont envoyées | 20 | 90 | 0.22222 | En cours
7 | prise de rdv |  | permettre à l'utilisateur de prendre un rdv pour un service (pose d'autocollant, nettoyage, etc.) et de recevoir une réponse sous forme d'email |  | la demande rdv est ajoutée à la bdd | 20 | 40 | 0.5 | En cours
8 | Facturation |  | Le système produit une facture lorsque la commande est payée et affiche les détails de la commande. |  | La facture est recu par mail au mandant au moment de la commande | 20 | 40 | 0.5 | À faire
9 | Gestion des devis |  | Création de devis pour un client depuis le profil administrateur et affichage par ordre anti-chronologique |  | Un devis se crée correctement à partir du site. La liste des devis peut être consulter par le mandant | 8 | 40 | 0.2 | À faire
10 | formulaire de contact |  | permettre aux clients de contacter le mandant pour un devis ou pour des informations |  | le mandant reçoit un mail avec la message du formulaire | 8 | 2 | 4 | À faire
11 | Controle des livraisons |  | Avoir un suivi de chaque commande |  | Une fois que le colis a été remis à la poste le mandant pourra avertir le client en question par l'envoi automatique d'un mail par le biais de l'interface d'administration | 8 | 20 | 0.4 | À faire

## Planif Elaboration (E)
Nb membres | 3 | Mb1 : DMS Mb2 : MS Mb3 : KB | Le planning doit contenir tout le travail à effectuer, par exemple : - les activités d'analyse et de modélisation requises - le travail sur les fonctionnalités à implanter (réalisation et test) - le travail sur les environnements de travail (DEV, TEST, PROD) - les activités d'accompagnement (gestion projet, rendez-vous avec le mandant ou le GREP - ... |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Dylan | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0
| Elaboration | Analyse des besoins | - Dossier détaillé de description du mandat | Dylan, Mike | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | - Liste des besoins métier (point de vue du mandant) | Mike, Kevin | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | - Liste des fonctionnalités (point de vue de l'équipe) | Kevin | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  | - Définition des priorités (besoins / fonctionnalités) | Dylan | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | - Liste finale des technologies choisies | Mike, Kevin | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | - Diagramme de cas d'utilisation (DUC) | Dylan, Mike, Kevin | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0
|  |  | - Diagramme de classes (DC) | Dylan, Mike, Kevin | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 | 0
|  |  | Total restant |  | 83 | 82 | 52 | 34 | 28 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 83 | 66.4 | 49.8 | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Semaine
Note on G1: ====== ID#AAAAG2xf3wA (2020-08-25 06:10:56) Points restant après chaque échéance
Note on B2: ====== ID#AAAAG2xf3wg (2020-08-25 06:10:56) L'ID de la story dans le product backlog
Note on F2: ====== ID#AAAAG2xf3v0 (2020-08-25 06:10:56) Estimation initiale

## Tests E
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Construction 1 (C1)
Nb membres | 3 | Mb1 : DMS Mb2 : MS Mb3 : KB |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Dylan, Mike, Kevin | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| Construction 1 | Conception | Maquettage (papier) du logiciel v1 | Dylan, Mike, Kevin | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DUC & DC à jour | Dylan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Manuel technique | Mike, Kevin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Réalisation | Login | Kevin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création de l'HTML ainsi que du CSS | Dylan, Mike, Kevin | 30 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0
|  |  | Création de l'application / dossier compte | Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création de l'application / dossier catalogue | Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création de l'application / dossier service | Mike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création de la base de donnée | Dylan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création des models | Mike, Dylan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Création des urls | Dylan, Mike, Kevin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création des views | Kevin, Dylan | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Création d'un espace administrateur | Kevin | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lister les Produits commander par l'utilisateur | Mike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | Lister les service demander par l'utilisateur | Mike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mise en forme de la page service (Détails des prix et descriptions) | Mike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lister les rendez-vous dans l'espace administrateur et l'espace client | Mike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prise de rdv par un client | Dylan | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modification d'un rdv | Dylan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Confirmation d'une demande de rdv par l'administrateur (email) | Dylan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Préparation de l'environnement de travail | Dylan, Mike, Kevin | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Réalisation du dossier de construction 1 | Dylan, Mike, Kevin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2
|  |  | Ajout d'un produit | Dylan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Supression d'un produit | Dylan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modification d'un produit | Dylan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création du panier | Kevin | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modifier éléments présent dans le panier | Kevin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Supprimer éléments présent dans le panier | Kevin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'une fiche produit pour chaque produit | Kevin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Recherche de produit et filtrage dans la boutique | Mike | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0
|  |  | Déploiement du site internet | Kevin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  | Test | Réalisation de test pour le panier | Kevin | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
|  |  | Réalisation de test pour les services | Dylan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0
|  |  | Réalisation de test pour l'application compte | Mike | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 0
|  |  | Total restant |  | 561 | 557 | 530 | 522 | 518 | 503 | 503 | 503 | 460 | 416 | 405 | 404 | 354 | 354 | 354 | 354 | 173 | 126 | 91 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 561 | 523.6 | 486.2 | 448.8 | 411.4 | 374 | 374 | 374 | 336.6 | 299.2 | 261.8 | 224.4 | 187 | 187 | 187 | 149.6 | 112.2 | 74.8 | 37.4 | 1.5632e-13 | 1.5632e-13 | 1.5632e-13
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
Note on G1: ====== ID#AAAAG2xf3wE (2020-08-25 06:10:56) Points restant après chaque échéance
Note on B2: ====== ID#AAAAG2xf3v4 (2020-08-25 06:10:56) L'ID de la story dans le product backlog
Note on F2: ====== ID#AAAAG2xf3wc (2020-08-25 06:10:56) Estimation initiale

## Tests C1
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
C1: 1 | Inscription | Créer un utilisateur depuis la page signup et renseigner tous les champs | Prénom: Steeve Nom: Gomes Date de Naissance: 01/01/1998 Mot de Passe: Motdepasse1234 Email: sgperformance@gmail.com numTel: 0799250412 adresse: Route De La Broye numeroRue: 1 CodePostal: 1623 Localité: Semsales | Création de l'utilisateur dans la base de données | 2020-09-08 16:26 | Création de l'utilisateur avec succès | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 2 | Login | Connexion au site à l'aide de la page login | Email: sgperformance@gmail.com Mot de Passe: Motdepasse1234 | Connexion de l'utilisateur | 2020-09-08 16:27 | Connexion de l'utilisateur avec succès | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 3 | Contrainte d'email unique | Renseigner un email déjà présent dans la base de données | Prénom: Steeve Nom: Gomes Date de Naissance: 01/01/1998 Mot de Passe: Motdepasse1234 Email: sgperformance@gmail.com numTel: 0799250411 adresse: Route De La Broye numeroRue: 1 CodePostal: 1623 Localité: Semsales | Message d'erreur "l'email est déjà utilisé" | 2020-09-17 10:13 | Message d'erreur comme prévu | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 4 | Contrainte de numéro de téléphone unique | Renseigner un email déjà présent dans la base de données | Prénom: Steeve Nom: Gomes Date de Naissance: 01/01/1998 Mot de Passe: Motdepasse1234 Email: sgpc@gmail.com numTel: 0799250412 adresse: Route De La Broye numeroRue: 1 CodePostal: 1623 Localité: Semsales | Message d'erreur "le numéro de téléphone est déjà utilisé" | 2020-09-17 10:13 | Message d'erreur comme prévu | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 5 | Espace client | Se connecter à l'aide d'un compte et cliquer sur "Espace client" | Email: lkrolik1@usda.gov Mot de Passe: Motdepasse1234 | La page "Espace client" s'ouvre avec succès | 2020-09-09 14:13 | Erreur, la clé primaire n'est pas accepté | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 6 | Espace client | Se connecter à l'aide d'un compte et cliquer sur "Espace client" | Email: lkrolik1@usda.gov Mot de Passe: Motdepasse1234 | La page "Espace client" s'ouvre avec succès | 2020-09-09 14:15 | L'espace client s'affiche avec succès | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 7 | Espace admin | Se connecter à l'aide d'un compte admin et cliquer sur "Espace admin" | Email: sgperformance@gmail.com Mot de Passe: Motdepasse1234 | La page "Espace admin" s'ouvre avec succès | 2020-09-11 08:30 | L'espace administrateur s'affiche avec succès | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 8 | Création d'un produit | Se rendre sur l'espace administrateur, cliquer sur créer produit, remplir le formulaire de création d'un produit | Nom : Super Nettoyant Marque : Shiny Garage Description : Super nettoyant toute surface Prix : 40 Categorie : Extérieur Quantite en stock : 20 | Le produit est créé avec succès et ajouter à la base de données | 2020-09-11 10:19 | Le produit est créer avec succès et apparait dans la base de données | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 9 | Modification d'un produit | Se rendre sur la page du détail du produit avec un compte admin, cliquer sur "modifier le produit", et modifier le formulaire | Nom : Super Degraissant Marque : Car Pro Description : Super degraissant toute surface Prix : 35 Categorie : Intérieur Quantite en stock : 30 | Le produit est modifié avec succès et les modifications sont présente dans la base de donnéesa | 2020-09-11 10:30 | Le produit n'a pas été modifié, cela a un créer un nouveau produit avec les nouvelles valeurs | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 10 | Suppression d'un produit | Se rendre sur la page du détail du produit avec un compte admin, cliquer sur "supprimer" , et confirmer la suppression du produit | / | Le produit est supprimer avec succès et celui-ci n'est plus présent dans la base de données | 2020-09-11 10:59 | Le produit a été supprimer avec succès de la base de donnée | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 12 | Detail de la commande | Se connecter avec un compte admin puis un compte client afin de test le if de la page détailCommande.html |  | Les données affichées sont différentes selon si un administrateur ou un client se connecte | 2020-09-14 11:08 | Les données sont bien différente en fonction du compte de connexion | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 13 | Modification des informations d'un client | Se rendre sur l'espace client et cliquez sur sur "Modifier mes données" ensuite remplir les informations | Prenom : Gowsika | Les modifications sont enregistré dans la base de données | 2020-09-14 14:29 | Les données ont bien été modifiées et enregistrées dans la base de données | Terminé | Dylan Monteiro
C1:14 | Ajout d'une reservation par l'admin | Se rendre sur l'espace admin et cliquez sur "creer une réservation" ensuite remplir le formulaire | Date : 21.09.2020 Heure : 14:00 Statut: Confirmé Client : Krolic Gowsika Service : Vitre teintées | Le rendez-vous devrait s'ajouter dans la base de données et apparaitre dans l'espace admin | 2020-09-15 08:56 | Le données ont bien été enregristré dans la base de données et appairaisse sur l'espace administrateur | Terminé | Dylan Monteiro
C1:15 | Modification d'une réservation par l'admin | Se rendre sur l'espace admin, puis sur le détail d'une reservation et cliquez sur "Modifier la reservation" ensuite remplir le formulaire | Date : 19.09.2020 Heure : 08:00 Statut: Confirmé Client : Krolic Gowsika | La reservation devrait se modifier et ajouter ces changements à la base de données | 2020-09-15 09:15 | La donnée a bien été modifié et apparaît modifier dans la base de données | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 16 | Redirection de prise de rendez-vous par un utilisateur non connecté | L'utilisateur non connecté se rend sur la page service et clique sur "Prendre rendez-vous". | / | Le lien le redirige vers la page de login afin de se connecté | 2020-09-16 09:21 | Le lien a bien rédirigé l'utilisateur vers la page de login | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 17 | Redirection de prise de rendez-vous par un utilisateur connecté | L'utilisateur connecté se rend sur la page service et clique sur "Prendre rendez-vous". | / | Le lien le redirige vers la page de création de prise de rendez-vous | 2020-09-16 09:22 | Le lien a bien redirigé l'utilisateur connecté vers la page de prise de rendez-vous | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 18 | Impossible de rentrer la date du jour ou alors une date antérieur par un admin | L'admin créer une réservation depuis l'espace administrateur | Date : 15.09.2020 Heure : 15:00 Statut: Confirmé Client : Krolic Gowsika Service : Vitres teintées | La page affiche un message d'erreur concernant la date qui est "erroné" | 2020-09-16 12:06 | La reservation n'a pas été créé. Le message d'erreur s'est bien affiché | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 19 | Impossible de rentrer la date du jour ou alors une date antérieur par un client | L'utilisateur se rend sur la page service et clique sur "Prendre rendez-vous" | Date : 15.09.2020 Heure : 15:00 Service : Vitres teintées | La page affiche un message d'erreur concernant la date qui est "erroné" | 2020-09-16 12:09 | La reservation n'a pas été créé. Le message d'erreur s'est bien affiché | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 20 | Création d'une réservation par l'admin sans renseigné le client | L'admin créer une réservation depuis l'espace administrateur sans renseigné de client | Date : 18.09.2020 Heure : 8:00 Client : ----------- Service : Vitres teintées | La réservation ne s'effectue pas, un message d'erreur apparait | 2020-09-17 09:31 | La reservation n'a pas été créer. Le message d'erreur est affiché | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 20 | Création d'une réservation par l'admin sans renseigné le service | L'admin créer une réservation depuis l'espace administrateur sans renseigné le serivce | Date : 18.09.2020 Heure : 8:00 Client : Krolic Gowsika Service : -------------- | La réservation ne s'effectue pas, un message d'erreur apparait et demande de renseigné le service | 2020-09-17 09:29 | La reservation n'a pas été créer. Le message d'erreur est affiché | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 21 | Création d'une réservation par le client sans renseigné le service | Le client créer une réservation depuis le formulaire dans service sans renseigné le serivce | Date : 18.09.2020 Heure : 8:00 Service : -------------- | La réservation ne s'effectue pas, un message d'erreur apparait et demande de renseigné le service | 2020-09-17 09:34 | La reservation n'a pas été créer. Le message d'erreur est affiché | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 22 | Filtrer par marque | Filtrer dans le catalogue par marque | Marque : Adam's Polishes | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:18 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 23 | Filtrer par marque | Filtrer dans le catalogue par marque | Marque : Shiny Garage | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:20 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 24 | Filtrer par marque | Filtrer dans le catalogue par marque | Marque : CARPRO | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:21 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 25 | Filtrer par marque | Filtrer dans le catalogue par marque | Marque : Chemical Guys | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:22 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1: 26 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Extérieur | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 18.09.2020.10:24 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 27 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Polissage | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 18.09.2020.10:25 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 28 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Intérieur | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 18.09.2020.10:26 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 29 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Jantes & Pneus | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 18.09.2020.10:28 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 30 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Accessoires | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 18.09.2020.10:29 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 31 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Bidons 5L | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:30 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro
C1 : 32 | Filtrer par catégorie | Filtrer dans le catalogue par catégorie | Catégorie : Céramique | La catalogue affiche seulement les produit filtré par le filtre choisi | 2020-09-18 10:31 | La catalogue a bien été filtrer | Terminé | Dylan Monteiro

## Planif Construction 2 (C2)
Nb membres | 3 | Mb1 : Membre 1 Mb2 : Membre 2 Mb3 : Membre 3 |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Dylan, Mike, Kevin | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Construction 1 | Conception | Maquettage (papier) du logiciel v2 | Dylan, Mike, Kevin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DUC & DC à jour | Dylan | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Manuel technique à jour | Kevin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
|  |  | Scénario des cas de commande | Kevin, Mike | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0
|  |  | Scénario des cas de réservation | Dylan | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisation | Amélioration du html et du css | Dylan, Mike, Kevin | 60 | 60 | 50 | 40 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0
|  |  | Création des pages d'erreurs(404, 500 ...) | Mike | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
|  |  | Modification des models | Dylan | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création, modification, suppression, affichage d'une marque depuis le profil administrateur | Dylan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création, modification, suppression, affichage d'une catégorie depuis le profil administrateur | Dylan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Achat de produit depuis le panier | Kevin | 20 | 20 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total des achats pour le panier | Kevin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Facturation depuis une commande | Kevin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'un pdf avec la facture et envoie au client | Kevin | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Modification et affichage des données de la table paramètre pour l'administrateur | Kevin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modification barre de recherche pour gérer si plusieurs mots sont insérés | Dylan | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gestion dynamique et optimisé des rendez-vous | Dylan | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Création d'un nouvel utilisateur pour un client pas enregistré sur le site | Dylan | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Restriction au niveau des rendez-vous (nombre de rdv par jour) | Dylan | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création de devis par l'admin | Dylan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'une réservation à partir d'un devis | Dylan | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'un formulaire de demande de devis par le client | Dylan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gestion des stocks dynamique (diminue le stock dans la bdd et vérification du stock disponible lors de la commande) | Mike | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Envoi du devis par mail au client | Dylan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'une alerte en cas de stock insuffisant (javascripts) | Mike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Suivi des commandes, Ajout d'un numéro de suivi de commande et envois d'un mail au client | Mike | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Récupération de mot de passe oublié | Mike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lister tous les produits dans une page annexe | Mike | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Réactivation d'un produit | Mike | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ajout de la fonctionnalité pour ajouter une image lors de la création d'un produit | Dylan | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Liste des bugs et souhaits de correction | Dylan, Mike, Kevin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
|  |  | Optimisation de l'email automatique (dynamique) | Mike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test | Réalisation de test pour les commandes | Kevin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0
|  |  | Réalisation de test pour les rendez-vous | Dylan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Réalisation de test pour les devis | Dylan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | Réalisation de test pour la gestion des stocks | Mike | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total restant |  | 650 | 647 | 538 | 471 | 406 | 385 | 385 | 385 | 381 | 368 | 311 | 282 | 271 | 271 | 270 | 255 | 239 | 221 | 198 | 143 | 143 | 143 | 132 | 90 | 48 | 20 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 650 | 617.5 | 585 | 552.5 | 520 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 455 | 422.5 | 390 | 357.5 | 325 | 325 | 325 | 292.5 | 260 | 227.5 | 195 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 130 | 97.5 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Semaine
Note on G1: ====== ID#AAAAG2xf3wY (2020-08-25 06:10:56) Points restant après chaque échéance
Note on B2: ====== ID#AAAAG2xf3wQ (2020-08-25 06:10:56) L'ID de la story dans le product backlog
Note on F2: ====== ID#AAAAG2xf3wM (2020-08-25 06:10:56) Estimation initiale

## Tests C2
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | Mb1 : Membre 1 Mb2 : Membre 2 Mb3 : Membre 3 |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Dylan, Mike, Kevin | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 10; 2020-10-21: 10; 2020-10-22: 10; 2020-10-23: 10; 2020-10-24: 10; 2020-10-25: 10; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 0
| Construction 1 |  | Affichage des pages d'erreur | Mike | 20 | 2020-10-19: 20; 2020-10-20: 20; 2020-10-21: 20; 2020-10-22: 20; 2020-10-23: 20; 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 20; 2020-10-26: 20; 2020-10-27: 0
|  |  | Ajout des images dans la base de données depuis la création d'un produit ou la modification | Kevin | 6 | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 0
|  |  | Modifier l'affichage des images des produits | Kevin | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 10; 2020-10-21: 10; 2020-10-22: 10; 2020-10-23: 10; 2020-10-24: 10; 2020-10-25: 10; 2020-10-26: 10
|  |  | Impossibilité de créer un devis vide si le premier champ du formulaire est vide | Dylan | 20 | 2020-10-19: 20; 2020-10-20: 20; 2020-10-21: 20; 2020-10-22: 20; 2020-10-23: 20; 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 20; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
|  |  | Affichage des messages d'erreur pertinents en corrigeant la variable des messages d'informations et d'erreur | Mike | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 10; 2020-10-21: 10; 2020-10-22: 10; 2020-10-23: 10; 2020-10-24: 10; 2020-10-25: 10; 2020-10-26: 10; 2020-10-27: 10
|  |  | Mentionner le format de la date pour les champs de date sans datepicker | Dylan | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 10; 2020-10-21: 10; 2020-10-22: 10; 2020-10-23: 10; 2020-10-24: 10; 2020-10-25: 10; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
|  |  | Uniformisation de la police sur l'ensemble des pages de notre site | Mike | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 10; 2020-10-21: 10; 2020-10-22: 10; 2020-10-23: 10; 2020-10-24: 10; 2020-10-25: 10; 2020-10-26: 10; 2020-10-27: 0
|  |  | Page d'accueil bug concernant les images | Mike | 5 | 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 0
|  |  | Total restant |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 62 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 90.9 | 80.8 | 70.7 | 60.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 40.4 | 30.3 | 20.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
Note on G1: ====== ID#AAAAG2xf3wU (2020-08-25 06:10:56) Points restant après chaque échéance
Note on B2: ====== ID#AAAAG2xf3vw (2020-08-25 06:10:56) L'ID de la story dans le product backlog
Note on F2: ====== ID#AAAAG2xf3v8 (2020-08-25 06:10:56) Estimation initiale
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini